## Dados
Solicitações | Situação | Localização | Técnico | Inicio | Fim | Item | SLA | SLA Consumido | Dentro do prazo?
253703 | Em aberto | Execução da Solicitação | marcos.refrigeracaomdb | 07/12/2018 |  | Câmara de Congelados de Pão | 016:00 | - | -
253692 | Em aberto | Execução da Solicitação | solicitacao.lr | 06/12/2018 |  | Amaciador de Bife | 016:00 | - | -
253691 | Em aberto | Execução da Solicitação | solicitacao.lr | 06/12/2018 |  | Fermentadora | 016:00 | - | -
253684 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Ralo entupido | 080:00 | - | -
253683 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Pintura e demarcação | 080:00 | - | -
253682 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Porta de Alumínio | 048:00 | - | -
253654 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Telas | 048:00 | - | -
253621 | Em aberto | Execução da Solicitação | gean.vieira | 06/12/2018 |  | Container de Lixo | 048:00 | - | -
253608 | Em aberto | Execução da Solicitação | solicitacao.lr | 06/12/2018 |  | Moedor | 016:00 | - | -
253607 | Em aberto | Execução da Solicitação | solicitacao.lr | 06/12/2018 |  | Forno Lastro | 016:00 | - | -
253606 | Em aberto | Execução da Solicitação | thuanny.reisen | 06/12/2018 |  | Lavadora de alta pressão | 032:00 | - | -
253605 | Em aberto | Execução da Solicitação | solicitacao.lr | 06/12/2018 |  | Fermentadora | 016:00 | - | -
253580 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Bebedouro ( Vazamento) | 032:00 | - | -
253531 | Fechado | Aprovar conclusão | marcos.refrigeracaomdb | 06/12/2018 |  | Balcão de Resfriados | 016:00 | 017:00 | Não
253519 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Aires Mendonça – Oficial | 06/12/2018 |  | Ralo entupido | 080:00 | - | -
253516 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Instalação de Utensílios | 080:00 | - | -
253508 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Maquina de lavar Chão | 032:00 | - | -
253493 | Em aberto | Execução da Solicitação | jhony.martins | 06/12/2018 |  | Troca de Piso | 080:00 | - | -
253492 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Vanda Zibel higienização | 06/12/2018 |  | Lava louça | 48 | - | -
253476 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Bruno Soares – Oficial | 06/12/2018 |  | Vazamento no balcão | 080:00 | - | -
253473 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Paulo Tavares – Oficial | 06/12/2018 |  | Acabamento Civil | 080:00 | - | -
253468 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Paulo Tavares – Oficial | 06/12/2018 |  | Dreno | 080:00 | - | -
253462 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | LCE Engenharia | 06/12/2018 |  | Capinar | 080:00 | - | -
253439 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Vazamento no telhado/calha | 080:00 | - | -
253437 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Porta de Alumínio | 048:00 | - | -
253434 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Lavatórios ( Inox) | 048:00 | - | -
253431 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Torneira | 080:00 | - | -
253428 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Telas | 048:00 | - | -
253427 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Telas | 048:00 | - | -
253396 | Em aberto | Classificação | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Instalação de Utensílios | 080:00 | - | -
253387 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Bruno Soares – Oficial | 06/12/2018 |  | Vedação | 080:00 | - | -
253382 | Em aberto | Execução da Solicitação | solicitacao.lr | 06/12/2018 |  | Masseira | 016:00 | - | -
253381 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Claudio - Oficial Guarapari | 06/12/2018 |  | Instalação de Utensílios | 080:00 | - | -
253380 | Em aberto | Execução da Solicitação | gean.vieira | 06/12/2018 |  | Carro de dois andares | 048:00 | - | -
253376 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Aires Mendonça – Oficial | 06/12/2018 |  | Prateleira em Aço | 048:00 | - | -
253375 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Claudio - Oficial Guarapari | 06/12/2018 |  | Instalação de Utensílios | 080:00 | - | -
253369 | Em aberto | Execução da Solicitação | gisely.rocha80 | 06/12/2018 |  | Ar condicionado Split | 016:00 | - | -
253364 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Armadilha para Mosca | 032:00 | - | -
253346 | Em aberto | Classificação | marcos.refrigeracaomdb | 06/12/2018 |  | Balcão de Resfriados | 016:00 | - | -
253345 | Em aberto | Execução da Solicitação | jefferson.elebraselevadores | 06/12/2018 |  | Elevador de Carga | 016:00 | - | -
253324 | Em aberto | Classificação | marcos.refrigeracaomdb | 06/12/2018 |  | Ilha de Congelados do Açougue | 016:00 | - | -
253319 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Aires Mendonça – Oficial | 06/12/2018 |  | Instalação de Utensílios | 080:00 | - | -
253317 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Aires Mendonça – Oficial | 06/12/2018 |  | Instalação de Utensílios | 080:00 | - | -
253312 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Maquina de lavar Chão | 032:00 | - | -
253303 | Em aberto | Execução da Solicitação | solicitacao.lr | 06/12/2018 |  | Resinite | 016:00 | - | -
253294 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Valcleide Silva - Oficial São Mateus | 06/12/2018 |  | Dreno | 080:00 | - | -
253290 | Em aberto | Execução da Solicitação | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Troca de Piso | 080:00 | - | -
253289 | Fechado | Aprovar conclusão | marcelo.silva | 06/12/2018 |  | Iluminação | 032:00 | 013:21 | Sim
253278 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Iluminação | 032:00 | - | -
253277 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Ar condicionado Split | 016:00 | - | -
253276 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Ar condicionado Split | 016:00 | - | -
253216 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Aires Mendonça – Oficial | 05/12/2018 |  | Acabamento Civil | 080:00 | - | -
253214 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Eletrix Automação | 05/12/2018 |  | Motor | 032:00 | - | -
253213 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Eletrix Automação | 05/12/2018 |  | Trava eletromagnética | 32 | - | -
253208 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Romildo Carvalho – Oficial | 05/12/2018 |  | Ralo entupido | 080:00 | - | -
253201 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 05/12/2018 |  | Suporte de Balança | 048:00 | - | -
253198 | Em aberto | Classificação | marcos.refrigeracaomdb | 05/12/2018 |  | Balcão de Margarina | 016:00 | - | -
253178 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Vidraçaria Vidral | 05/12/2018 |  | Porta de Balcão ( Trilho e Acabamentos) | 048:00 | - | -
253176 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Paulo Tavares – Oficial | 05/12/2018 |  | Pia | 080:00 | - | -
253175 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Paulo Tavares – Oficial | 05/12/2018 |  | Cadeira | 160:00 | - | -
253166 | Em aberto | Execução da Solicitação | jhony.martins | 05/12/2018 |  | Acabamento Civil | 080:00 | - | -
253164 | Em aberto | Execução da Solicitação | thuanny.reisen | 05/12/2018 |  | Cortador de legumes | 80 | - | -
253161 | Em aberto | Execução da Solicitação | marcos.refrigeracaomdb | 05/12/2018 |  | Iluminação | 032:00 | - | -
253159 | Em aberto | Execução da Solicitação | marcelo.silva | 05/12/2018 |  | Tomadas | 032:00 | - | -
253154 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Vidraçaria Vidral | 05/12/2018 |  | Acrílico | 032:00 | - | -
253152 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Romildo Carvalho – Oficial | 05/12/2018 |  | Armário de Colaboradores | 048:00 | - | -
253138 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Extil | 05/12/2018 |  | Paleteira | 032:00 | - | -
253135 | Fechado | Aprovar conclusão | ubirajara.silva | 05/12/2018 |  | Iluminação | 032:00 | 017:30 | Sim
253131 | Fechado | Aprovar conclusão | Sandro Geraldino - Oficial Colatina | 05/12/2018 |  | Estrutura | 080:00 | 018:04 | Sim
253125 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Sandro Geraldino - Oficial Colatina | 05/12/2018 |  | Esgoto | 080:00 | - | -
253120 | Fechado | Aprovar conclusão | gisely.rocha80 | 05/12/2018 |  | Bebedouro (Não Gela) | 032:00 | 010:31 | Sim
253115 | Fechado | Aprovar conclusão | solicitacao.lr | 05/12/2018 |  | Serra Fita | 016:00 | 001:57 | Sim
253102 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Daniel Ferreira - Oficial | 05/12/2018 |  | Porta de Alumínio | 048:00 | - | -
253099 | Fechado | Aprovar conclusão | Daniel Ferreira - Oficial | 05/12/2018 |  | Porta ( Madeira e Eucatex) | 080:00 | 021:07 | Sim
253097 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Daniel Ferreira - Oficial | 05/12/2018 |  | Pia | 080:00 | - | -
253071 | Fechado | Aprovar conclusão | marcelo.silva | 05/12/2018 |  | Iluminação | 032:00 | 002:15 | Sim
253060 | Em aberto | Execução da Solicitação | gean.vieira | 05/12/2018 |  | Armário de Limpeza | 048:00 | - | -
253056 | Fechado | Aprovar conclusão | ubirajara.silva | 05/12/2018 |  | Iluminação | 032:00 | 000:46 | Sim
253052 | Fechado | Aprovar conclusão | marcelo.silva | 05/12/2018 |  | Iluminação | 032:00 | 007:23 | Sim
253050 | Em aberto | Execução da Solicitação | ms.deamorim | 05/12/2018 |  | Máquina de Sorvete | 032:00 | - | -
253042 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Maq Clean Com. de Maquinas Equip. e a Aces | 05/12/2018 |  | Maquina de lavar Chão | 032:00 | - | -
253013 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 05/12/2018 |  | Iluminação | 032:00 | - | -
253012 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 05/12/2018 |  | Iluminação | 032:00 | - | -
253011 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 05/12/2018 |  | Check-out | 016:00 | - | -
253010 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 05/12/2018 |  | Check-out | 016:00 | - | -
252990 | Fechado | Aprovar conclusão | ubirajara.silva | 05/12/2018 |  | Scan-top/ queimador | 016:00 | 000:30 | Sim
252969 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Aires Mendonça – Oficial | 05/12/2018 |  | Ralo ( Troca) | 080:00 | - | -
252964 | Em aberto | Execução da Solicitação | gean.vieira | 05/12/2018 |  | Prateleira | 120:00 | - | -
252960 | Em aberto | Execução da Solicitação | mayara.gomes | 05/12/2018 |  | Lava louça | 48 | - | -
252914 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 05/12/2018 |  | Iluminação | 032:00 | - | -
252894 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 05/12/2018 |  | Acabamento Civil | 080:00 | - | -
252878 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Marcos Aurélio - São Mateus | 05/12/2018 |  | Bandeja de balcão frio | 048:00 | - | -
252877 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 05/12/2018 |  | Instalação Elétrica | 032:00 | - | -
252840 | Em aberto | Execução da Solicitação | gean.vieira | 05/12/2018 |  | Porta de Câmaras Frigorificas ( Sistema de Abrir e Fechar) | 048:00 | - | -
252836 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Aires Mendonça – Oficial | 05/12/2018 |  | Ralo ( Troca) | 080:00 | - | -
252832 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Daniel Ferreira - Oficial | 05/12/2018 |  | Porta ( Madeira e Eucatex) | 080:00 | - | -
252829 | Em aberto | Execução da Solicitação | gean.vieira | 05/12/2018 |  | Porta de Câmaras Frigorificas ( Sistema de Abrir e Fechar) | 048:00 | - | -
252816 | Fechado | Aprovar conclusão | marcos.refrigeracaomdb | 05/12/2018 |  | Câmara de Congelados de Carnes | 016:00 | 022:45 | Não
252813 | Fechado | Aprovar conclusão | solicitacao.lr | 05/12/2018 |  | Masseira | 016:00 | 007:41 | Sim
252807 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | M Denadai | 05/12/2018 |  | Porta de Câmaras Frigorificas ( Sistema de Abrir e Fechar) | 048:00 | - | -
252802 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | AAR Serviços | 05/12/2018 |  | Telas | 048:00 | - | -
252784 | Em aberto | Classificação | marcelo.silva | 05/12/2018 |  | Iluminação | 032:00 | - | -
252782 | Em aberto | Execução da Solicitação | marcelo.silva | 05/12/2018 |  | Tomadas | 032:00 | - | -
252777 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Aires Mendonça – Oficial | 05/12/2018 |  | Troca de Piso | 080:00 | - | -
252770 | Em aberto | Execução da Solicitação | marcos.refrigeracaomdb | 05/12/2018 |  | Forçador/Evaporador | 016:00 | - | -
252764 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Daniel Ferreira - Oficial | 05/12/2018 |  | Dreno | 080:00 | - | -
252761 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Marcos Aurélio - São Mateus | 05/12/2018 |  | Mesa de doces e Salgados | 032:00 | - | -
252758 | Fechado | Aprovar conclusão | marcos.refrigeracaomdb | 05/12/2018 |  | Balcão de Cortes Especiais | 016:00 | 016:55 | Não
252757 | Fechado | Aprovar conclusão | solicitacao.lr | 05/12/2018 |  | Serra Fita | 016:00 | 018:40 | Não
252713 | Em aberto | Execução da Solicitação | mayara.gomes | 04/12/2018 |  | Check-out | 016:00 | - | -
252692 | Fechado | Aprovar conclusão | solicitacao.lr | 04/12/2018 |  | Masseira | 016:00 | 016:19 | Não
252687 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Aires Mendonça – Oficial | 04/12/2018 |  | Forçador/Evaporador | 016:00 | - | -
252685 | Fechado | Aprovar conclusão | marcelo.silva | 04/12/2018 |  | Iluminação | 032:00 | 032:10 | Não
252659 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 04/12/2018 |  | Carro de dois andares | 048:00 | - | -
252656 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Vidraçaria Vidral | 04/12/2018 |  | Acrílico | 032:00 | - | -
252653 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 04/12/2018 |  | Carro Prancha | 048:00 | - | -
252652 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 04/12/2018 |  | Carro Cuba | 048:00 | - | -
252646 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Aires Mendonça – Oficial | 04/12/2018 |  | Ralo entupido | 080:00 | - | -
252645 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Radier Serviços | 04/12/2018 |  | Troca de Piso | 080:00 | - | -
252644 | Fechado | Aprovar conclusão | marcos.refrigeracaomdb | 04/12/2018 |  | Câmara de Congelados (Sorvete) | 016:00 | 032:21 | Não
252633 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 04/12/2018 |  | Carro de Cliente | 160:00 | - | -
252618 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 04/12/2018 |  | Carro Prancha | 048:00 | - | -
252596 | Fechado | Aprovar conclusão | marcos.refrigeracaomdb | 04/12/2018 |  | Ilha de Congelados | 016:00 | 033:15 | Não
252573 | Em aberto | Execução da Solicitação | mayara.gomes | 04/12/2018 |  | Solda | 048:00 | - | -
252572 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Serralheria Almeida | 04/12/2018 |  | Vazamento no telhado/calha | 080:00 | - | -
252549 | Em aberto | Execução da Solicitação | marcelo.silva | 04/12/2018 |  | Mesa | 160:00 | - | -
252548 | Fechado | Aprovar conclusão | Bruno Soares – Oficial | 04/12/2018 |  | Vaso Sanitário | 080:00 | 023:03 | Sim
252547 | Fechado | Aprovar conclusão | gean.vieira | 04/12/2018 |  | Prensa de papelão ( Talha) | 120:00 | 036:46 | Sim
252546 | Fechado | Aprovar conclusão | gean.vieira | 04/12/2018 |  | Escada de aço | 048:00 | 026:54 | Sim
252544 | Em aberto | Execução da Solicitação | solicitacao.lr | 04/12/2018 |  | Resinite | 016:00 | - | -
252534 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 04/12/2018 |  | Instalação de Utensílios | 080:00 | - | -
252531 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 04/12/2018 |  | Instalação de Utensílios | 080:00 | - | -
252530 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 04/12/2018 |  | Instalação de Utensílios | 080:00 | - | -
252528 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 04/12/2018 |  | Instalação de Utensílios | 080:00 | - | -
252524 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 04/12/2018 |  | Instalação de Utensílios | 080:00 | - | -
252443 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 04/12/2018 |  | Instalação Elétrica | 032:00 | - | -
252436 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Maq Clean Com. de Maquinas Equip. e a Aces | 04/12/2018 |  | Maquina de lavar Chão | 032:00 | - | -
252393 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Bruno Soares – Oficial | 04/12/2018 |  | Torneira | 080:00 | - | -
252391 | Fechado | Aprovar conclusão | marcelo.silva | 04/12/2018 |  | Iluminação | 032:00 | 000:25 | Sim
252383 | Fechado | Aguardando Faturamento | carlos.simoes | 04/12/2018 |  | Iluminação | 032:00 | 016:42 | Sim
252361 | Fechado | Aprovar conclusão | marcos.refrigeracaomdb | 04/12/2018 |  | Câmara de Congelados de Carnes | 016:00 | 004:46 | Sim
252349 | Em aberto | Execução da Solicitação | mayara.gomes | 04/12/2018 |  | Geladeira da Padaria | 032:00 | - | -
252340 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Polyvac | 04/12/2018 |  | Máquina a Vácuo | 032:00 | - | -
252335 | Fechado | Aprovar conclusão | gean.vieira | 04/12/2018 |  | Prensa de papelão ( Talha) | 120:00 | 015:28 | Sim
252328 | Fechado | Aprovar conclusão | marcelo.silva | 04/12/2018 |  | Instalação Elétrica | 032:00 | 001:47 | Sim
252325 | Em aberto | Execução da Solicitação | gean.vieira | 04/12/2018 |  | Instalação de Utensílios | 080:00 | - | -
252324 | Em aberto | Execução da Solicitação | carlos.simoes | 04/12/2018 |  | Ventilador | 032:00 | - | -
252320 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 04/12/2018 |  | Balcão de frente de loja | 080:00 | - | -
252318 | Em aberto | Execução da Solicitação | gean.vieira | 04/12/2018 |  | Carro de Cliente | 160:00 | - | -
252313 | Fechado | Aprovar conclusão | marcelo.silva | 04/12/2018 |  | Iluminação | 032:00 | 000:06 | Sim
252312 | Em aberto | Execução da Solicitação | ms.deamorim | 04/12/2018 |  | Acrílico | 032:00 | - | -
252310 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Control System | 04/12/2018 |  | Baterias (Nobreak) | 032:00 | - | -
252306 | Fechado | Aprovar conclusão | marcelo.silva | 04/12/2018 |  | Iluminação | 032:00 | 005:49 | Sim
252304 | Fechado | Aprovar conclusão | solicitacao.lr | 04/12/2018 |  | Fatiador de Frios | 016:00 | 007:41 | Sim
252302 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Polyvac | 04/12/2018 |  | Máquina a Vácuo | 032:00 | - | -
252298 | Em aberto | Execução da Solicitação | fernando.rochaextrabom.com.br | 04/12/2018 |  | Balcão de Embutidos | 016:00 | - | -
252290 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Valcleide Silva - Oficial São Mateus | 03/12/2018 |  | Ralo ( Troca) | 080:00 | - | -
252281 | Fechado | Aprovar conclusão | Marcos Aurélio - São Mateus | 03/12/2018 |  | Balcão de Cortes Especiais | 016:00 | 016:55 | Não
252255 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Maq Clean Com. de Maquinas Equip. e a Aces | 03/12/2018 |  | Maquina de lavar Chão | 032:00 | - | -
252219 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Serralheria Soares | 03/12/2018 |  | Estrutura | 080:00 | - | -
252193 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Romildo Carvalho – Oficial | 03/12/2018 |  | Ralo ( Fabricação) | 48 | - | -
252187 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Romildo Carvalho – Oficial | 03/12/2018 |  | Ralo ( Troca) | 080:00 | - | -
252180 | Em aberto | Execução da Solicitação | solicitacao.lr | 03/12/2018 |  | Forno Turbo | 016:00 | - | -
252159 | Em aberto | Execução da Solicitação | gean.vieira | 03/12/2018 |  | Carro Gaiola ( Aço) | 048:00 | - | -
252158 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Zinco Prestadora de Serviços Ltda-me | 03/12/2018 |  | Carro de dois andares | 048:00 | - | -
252156 | Em aberto | Execução da Solicitação | gean.vieira | 03/12/2018 |  | Carro Prancha | 048:00 | - | -
252153 | Fechado | Aprovar conclusão | marcos.refrigeracaomdb | 03/12/2018 |  | Ilha de Congelados | 016:00 | 052:29 | Não
252105 | Em aberto | Execução da Solicitação | solicitacao.lr | 03/12/2018 |  | Fatiador de Frios | 016:00 | - | -
252087 | Fechado | Aprovar conclusão | Romildo Carvalho – Oficial | 03/12/2018 |  | Ralo entupido | 080:00 | 023:48 | Sim
252067 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Extil | 03/12/2018 |  | Paleteira | 032:00 | - | -
252057 | Fechado | Aprovar conclusão | Bruno Soares – Oficial | 03/12/2018 |  | Armário de Colaboradores | 048:00 | 037:29 | Sim
252054 | Fechado | Aprovar conclusão | marcos.refrigeracaomdb | 03/12/2018 |  | Sala de Máquinas | 016:00 | 049:16 | Não
252010 | Fechado | Aprovar conclusão | gean.vieira | 03/12/2018 |  | Solda | 048:00 | 039:03 | Sim
252000 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Maq Clean Com. de Maquinas Equip. e a Aces | 03/12/2018 |  | Maquina de lavar Chão | 032:00 | - | -
251996 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Vidraçaria Vidral | 03/12/2018 |  | Vidro de Esquadrias e Divisórias | 032:00 | - | -
251989 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Extil | 03/12/2018 |  | Paleteira | 032:00 | - | -
251916 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | CA Manutenção | 03/12/2018 |  | Fogão | 080:00 | - | -
251910 | Fechado | Aprovar conclusão | Sandro Geraldino - Oficial Colatina | 03/12/2018 |  | Coifa | 080:00 | 048:45 | Sim
251906 | Fechado | Aprovar conclusão | marcos.refrigeracaomdb | 03/12/2018 |  | Ilha de Congelados | 016:00 | 021:22 | Não
251903 | Fechado | Aprovar conclusão | solicitacao.lr | 03/12/2018 |  | Moedor | 016:00 | 020:06 | Não
251895 | Fechado | Aprovar conclusão | Marcos Aurélio - São Mateus | 03/12/2018 |  | Instalação Elétrica | 032:00 | 004:33 | Sim
251894 | Fechado | Aprovar conclusão | Aires Mendonça – Oficial | 03/12/2018 |  | Troca de forro | 080:00 | 055:45 | Sim
251886 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | SS Divisórias | 03/12/2018 |  | Porta ( Madeira e Eucatex) | 080:00 | - | -
251854 | Fechado | Aprovar conclusão | Romildo Carvalho – Oficial | 03/12/2018 |  | Vaso Sanitário | 080:00 | 006:01 | Sim
251849 | Fechado | Aprovar conclusão | Serralheria Pratica | 03/12/2018 |  | Portão | 048:00 | 023:48 | Sim
251737 | Em aberto | Execução da Solicitação | gisely.rocha80 | 03/12/2018 |  | Freezer | 016:00 | - | -
251727 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Valcleide Silva - Oficial São Mateus | 03/12/2018 |  | Acabamento Civil | 080:00 | - | -
251718 | Em aberto | Execução da Solicitação | mayara.gomes | 03/12/2018 |  | Acabamento Civil | 080:00 | - | -
251715 | Em aberto | Execução da Solicitação | mayara.gomes | 03/12/2018 |  | Acabamento Civil | 080:00 | - | -
251712 | Fechado | Aprovar conclusão | Marcos Aurélio - São Mateus | 03/12/2018 |  | Balcão de Embutidos | 016:00 | 020:14 | Não
251706 | Em aberto | Execução da Solicitação | mayara.gomes | 03/12/2018 |  | Carro de Cliente | 160:00 | - | -
251702 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Extil | 03/12/2018 |  | Paleteira | 032:00 | - | -
251635 | Fechado | Aprovar conclusão | Eletrix Automação | 02/12/2018 |  | Suporte de Senha | 048:00 | 022:52 | Sim
251632 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | LR Manutenção | 02/12/2018 |  | Falta de Energia | 032:00 | - | -
251430 | Fechado | Aprovar conclusão | gisely.rocha80 | 01/12/2018 |  | Ar condicionado Split | 016:00 | 055:54 | Não
251352 | Fechado | Aprovar conclusão | Daniel Ferreira - Oficial | 01/12/2018 |  | Bebedouro ( Troca de torneira) | 032:00 | 001:30 | Sim
251345 | Fechado | Aprovar conclusão | ubirajara.silva | 01/12/2018 |  | Painel de Senha | 032:00 | 055:48 | Não
251224 | Em aberto | Execução da Solicitação | solicitacao.lr | 01/12/2018 |  | Batedeira | 016:00 | - | -

## Informações
Aires Mendonça – Oficial | 1
Total | Total Ativos | Abertos em Dezembro | Total de solicitações finalizadas | Percentual de Atendimento | Finalizadas dentro do prazo | Finalizadas fora do prazo | Canceladas
198 | 198 | 198 | 48 | 24 % | 32 | 16 | 0
Técnico | Solicitações
Marcos Aurélio - São Mateus | 3

## Junção
Técnico | Total de chamados | Dentro do prazo | Porcetagem | Fora do prazo
marcos.refrigeracaomdb | 9 | 1 | 11 % | 8
marcelo.silva | 8 | 7 | 88 % | 1
ubirajara.silva | 4 | 3 | 75 % | 1
Sandro Geraldino - Oficial Colatina | 2 | 2 | 100 % | 0
gisely.rocha80 | 2 | 1 | 50 % | 1
solicitacao.lr | 6 | 3 | 50 % | 3
Daniel Ferreira - Oficial | 2 | 2 | 100 % | 0
Bruno Soares – Oficial | 2 | 2 | 100 % | 0
gean.vieira | 4 | 4 | 100 % | 0
carlos.simoes | 1 | 1 | 100 % | 0
Marcos Aurélio - São Mateus | 3 | 1 | 33 % | 2
Romildo Carvalho – Oficial | 2 | 2 | 100 % | 0
Aires Mendonça – Oficial | 1 | 1 | 100 % | 0
Serralheria Pratica | 1 | 1 | 100 % | 0
Eletrix Automação | 1 | 1 | 100 % | 0

## Junção1
Técnico | Total de chamados | Dentro do prazo | Porcetagem | Fora do prazo
marcos.refrigeracaomdb | 9 | 1 | 11 % | 8
marcelo.silva | 8 | 7 | 88 % | 1
ubirajara.silva | 4 | 3 | 75 % | 1
Sandro Geraldino - Oficial Colatina | 2 | 2 | 100 % | 0
gisely.rocha80 | 2 | 1 | 50 % | 1
solicitacao.lr | 6 | 3 | 50 % | 3
Daniel Ferreira - Oficial | 2 | 2 | 100 % | 0
Bruno Soares – Oficial | 2 | 2 | 100 % | 0
gean.vieira | 4 | 4 | 100 % | 0
carlos.simoes | 1 | 1 | 100 % | 0
Marcos Aurélio - São Mateus | 3 | 1 | 33 % | 2
Romildo Carvalho – Oficial | 2 | 2 | 100 % | 0
Aires Mendonça – Oficial | 1 | 1 | 100 % | 0
Serralheria Pratica | 1 | 1 | 100 % | 0
Eletrix Automação | 1 | 1 | 100 % | 0