## Dados
Solicitações | Situação | Localização | Técnico | Inicio | Fim | Item | SLA | SLA Consumido | Dentro do prazo?
253703 | Em aberto | Execução da Solicitação | marcos.refrigeracaomdb | 07/12/2018 |  | Câmara de Congelados de Pão | 016:00 | - | -
253692 | Em aberto | Execução da Solicitação | solicitacao.lr | 06/12/2018 |  | Amaciador de Bife | 016:00 | - | -
253691 | Em aberto | Execução da Solicitação | solicitacao.lr | 06/12/2018 |  | Fermentadora | 016:00 | - | -
253684 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Ralo entupido | 080:00 | - | -
253683 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Pintura e demarcação | 080:00 | - | -
253682 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Porta de Alumínio | 048:00 | - | -
253654 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Telas | 048:00 | - | -
253621 | Em aberto | Execução da Solicitação | gean.vieira | 06/12/2018 |  | Container de Lixo | 048:00 | - | -
253608 | Em aberto | Execução da Solicitação | solicitacao.lr | 06/12/2018 |  | Moedor | 016:00 | - | -
253607 | Em aberto | Execução da Solicitação | solicitacao.lr | 06/12/2018 |  | Forno Lastro | 016:00 | - | -
253606 | Em aberto | Execução da Solicitação | thuanny.reisen | 06/12/2018 |  | Lavadora de alta pressão | 032:00 | - | -
253605 | Em aberto | Execução da Solicitação | solicitacao.lr | 06/12/2018 |  | Fermentadora | 016:00 | - | -
253580 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Bebedouro ( Vazamento) | 032:00 | - | -
253531 | Fechado | Aprovar conclusão | marcos.refrigeracaomdb | 06/12/2018 |  | Balcão de Resfriados | 016:00 | 017:00 | Não
253519 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Aires Mendonça – Oficial | 06/12/2018 |  | Ralo entupido | 080:00 | - | -
253516 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Instalação de Utensílios | 080:00 | - | -
253508 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Maquina de lavar Chão | 032:00 | - | -
253493 | Em aberto | Execução da Solicitação | jhony.martins | 06/12/2018 |  | Troca de Piso | 080:00 | - | -
253492 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Vanda Zibel higienização | 06/12/2018 |  | Lava louça | 48 | - | -
253476 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Bruno Soares – Oficial | 06/12/2018 |  | Vazamento no balcão | 080:00 | - | -
253473 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Paulo Tavares – Oficial | 06/12/2018 |  | Acabamento Civil | 080:00 | - | -
253468 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Paulo Tavares – Oficial | 06/12/2018 |  | Dreno | 080:00 | - | -
253462 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | LCE Engenharia | 06/12/2018 |  | Capinar | 080:00 | - | -
253439 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Vazamento no telhado/calha | 080:00 | - | -
253437 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Porta de Alumínio | 048:00 | - | -
253434 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Lavatórios ( Inox) | 048:00 | - | -
253431 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Torneira | 080:00 | - | -
253428 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Telas | 048:00 | - | -
253427 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Telas | 048:00 | - | -
253396 | Em aberto | Classificação | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Instalação de Utensílios | 080:00 | - | -
253387 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Bruno Soares – Oficial | 06/12/2018 |  | Vedação | 080:00 | - | -
253382 | Em aberto | Execução da Solicitação | solicitacao.lr | 06/12/2018 |  | Masseira | 016:00 | - | -
253381 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Claudio - Oficial Guarapari | 06/12/2018 |  | Instalação de Utensílios | 080:00 | - | -
253380 | Em aberto | Execução da Solicitação | gean.vieira | 06/12/2018 |  | Carro de dois andares | 048:00 | - | -
253376 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Aires Mendonça – Oficial | 06/12/2018 |  | Prateleira em Aço | 048:00 | - | -
253375 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Claudio - Oficial Guarapari | 06/12/2018 |  | Instalação de Utensílios | 080:00 | - | -
253369 | Em aberto | Execução da Solicitação | gisely.rocha80 | 06/12/2018 |  | Ar condicionado Split | 016:00 | - | -
253364 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 06/12/2018 |  | Armadilha para Mosca | 032:00 | - | -

## Informações
Geral
Total | Total Ativos | Abertos em Dezembro | Total de solicitações finalizadas | Percentual de Atendimento | Finalizadas dentro do prazo | Finalizadas fora do prazo | Canceladas
38 | 38 | 38 | 1 | 3 % | 0 | 1 | 0