## Sheet
Solicitações | Técnico | Inicio | Fim | Prazo | Item | SLA | Dentro do prazo?
239204 | Andre Melo – Oficial | 03/11/2018 | 06/11/2018 | 72 | Ralo ( Troca) | 080:00 | Sim
239203 | Andre Melo – Oficial | 03/11/2018 | 06/11/2018 | 72 | Ralo entupido | 080:00 | Sim
238480 | Romildo Carvalho – Oficial | 01/11/2018 | 06/11/2018 | 120 | Porta ( Madeira e Eucatex) | 080:00 | Não
238428 | Andre Melo – Oficial | 01/11/2018 | 06/11/2018 | 120 | Instalação de Utensílios | 080:00 | Não
237257 | Vidraçaria Vidral | 31/10/2018 | 13/11/2018 | 312 | Vidro de Balcão | 032:00 | Não
236883 | Romildo Carvalho – Oficial | 30/10/2018 | 06/11/2018 | 168 | Porta de Alumínio | 048:00 | Não
236821 | Andre Melo – Oficial | 30/10/2018 | 07/11/2018 | 192 | Vaso Sanitário | 080:00 | Não
236652 | Romildo Carvalho – Oficial | 30/10/2018 | 06/11/2018 | 168 | Acabamento Civil | 080:00 | Não
236468 | Aires Mendonça – Oficial | 29/10/2018 | 06/11/2018 | 192 | Pia | 080:00 | Não
236441 | Maq Clean Com. de Maquinas Equip. e a Aces | 29/10/2018 | 31/10/2018 | 48 | Maquina de lavar Chão | 032:00 | Não
236353 | Bruno Soares – Oficial | 29/10/2018 | 31/10/2018 | 48 | Troca de Papeleira | 080:00 | Sim
236251 | Romildo Carvalho – Oficial | 29/10/2018 | 31/10/2018 | 48 | Hidráulica | 080:00 | Sim
236225 | Andre Melo – Oficial | 29/10/2018 | 06/11/2018 | 192 | Torneira | 080:00 | Não
236224 | Romildo Carvalho – Oficial | 29/10/2018 | 31/10/2018 | 48 | Forro ( Montagem) | 080:00 | Sim
236148 | Valcleide Silva - Oficial São Mateus | 29/10/2018 | 06/11/2018 | 192 | Instalação de Utensílios | 080:00 | Não
236145 | Valcleide Silva - Oficial São Mateus | 29/10/2018 | 06/11/2018 | 192 | Instalação de Utensílios | 080:00 | Não
236129 | Aires Mendonça – Oficial | 29/10/2018 | 06/11/2018 | 192 | Vaso Sanitário | 080:00 | Não
236122 | Valcleide Silva - Oficial São Mateus | 29/10/2018 | 06/11/2018 | 192 | Ralo ( Troca) | 080:00 | Não
236112 | Valcleide Silva - Oficial São Mateus | 29/10/2018 | 06/11/2018 | 192 | Instalação de Utensílios | 080:00 | Não
236106 | Valcleide Silva - Oficial São Mateus | 29/10/2018 | 06/11/2018 | 192 | Instalação de Utensílios | 080:00 | Não
236029 | Paulo Tavares – Oficial | 29/10/2018 | 31/10/2018 | 48 | Hidrante | 040:00 | Não
235985 | Bruno Soares – Oficial | 29/10/2018 | 07/11/2018 | 216 | Vedação | 080:00 | Não
235910 | Serralheria Pratica | 29/10/2018 | 02/11/2018 | 96 | Alvenaria | 080:00 | Não
235781 | Andre Melo – Oficial | 27/10/2018 | 31/10/2018 | 96 | Vaso Sanitário | 080:00 | Não
235705 | Bruno Soares – Oficial | 27/10/2018 | 31/10/2018 | 96 | Troca de forro | 080:00 | Não
235442 | Aires Mendonça – Oficial | 26/10/2018 | 31/10/2018 | 120 | Porta ( Madeira e Eucatex) | 080:00 | Não
235439 | Aires Mendonça – Oficial | 26/10/2018 | 31/10/2018 | 120 | Troca de Papeleira | 080:00 | Não
235356 | Aires Mendonça – Oficial | 26/10/2018 | 06/11/2018 | 264 | Pia | 080:00 | Não
235331 | Aires Mendonça – Oficial | 26/10/2018 | 31/10/2018 | 120 | Alvenaria | 080:00 | Não
235298 | Paulo Tavares – Oficial | 26/10/2018 | 31/10/2018 | 120 | Forçador/Evaporador | 016:00 | Não
235274 | Valcleide Silva - Oficial São Mateus | 26/10/2018 | 31/10/2018 | 120 | Ralo ( Troca) | 080:00 | Não
235246 | Paulo Tavares – Oficial | 26/10/2018 | 31/10/2018 | 120 | Porta de Alumínio | 048:00 | Não
235154 | Romildo Carvalho – Oficial | 26/10/2018 | 02/11/2018 | 168 | Torneira | 080:00 | Não
235120 | Paulo Tavares – Oficial | 26/10/2018 | 31/10/2018 | 120 | Bandeja de balcão frio | 048:00 | Não
235072 | Paulo Tavares – Oficial | 26/10/2018 | 31/10/2018 | 120 | Hidráulica | 080:00 | Não
235053 | Aires Mendonça – Oficial | 26/10/2018 | 31/10/2018 | 120 | Torneira | 080:00 | Não
234946 | Andre Melo – Oficial | 26/10/2018 | 06/11/2018 | 264 | Instalação de Utensílios | 080:00 | Não
234934 | Aires Mendonça – Oficial | 26/10/2018 | 06/11/2018 | 264 | Porta ( Madeira e Eucatex) | 080:00 | Não
234932 | Andre Melo – Oficial | 26/10/2018 | 06/11/2018 | 264 | Armário de Colaboradores | 048:00 | Não
234848 | Andre Melo – Oficial | 25/10/2018 | 29/10/2018 | 96 | Mesa | 160:00 | Sim
234846 | Valcleide Silva - Oficial São Mateus | 25/10/2018 | 06/11/2018 | 288 | Instalação de Utensílios | 080:00 | Não
234843 | Valcleide Silva - Oficial São Mateus | 25/10/2018 | 06/11/2018 | 288 | Instalação de Utensílios | 080:00 | Não
234841 | Valcleide Silva - Oficial São Mateus | 25/10/2018 | 06/11/2018 | 288 | Torneira | 080:00 | Não
234828 | Bruno Soares – Oficial | 25/10/2018 | 31/10/2018 | 144 | Vedação | 080:00 | Não
234769 | Romildo Carvalho – Oficial | 25/10/2018 | 02/11/2018 | 192 | Acabamento Civil | 080:00 | Não
234765 | AAR Serviços | 25/10/2018 | 08/11/2018 | 336 | Porta da Frente de Loja | 048:00 | Não
234627 | Vitor da Silva Abrantes | 25/10/2018 | 31/10/2018 | 144 | Ar condicionado Split | 016:00 | Não
234624 | Romildo Carvalho – Oficial | 25/10/2018 | 31/10/2018 | 144 | Porta de Alumínio | 048:00 | Não
234546 | Bruno Soares – Oficial | 25/10/2018 | 07/11/2018 | 312 | Fermentadora | 016:00 | Não
234449 | Paulo Tavares – Oficial | 25/10/2018 | 31/10/2018 | 144 | Troca de Papeleira | 080:00 | Não
234382 | Valcleide Silva - Oficial São Mateus | 25/10/2018 | 31/10/2018 | 144 | Acabamento Civil | 080:00 | Não
234367 | Andre Melo – Oficial | 25/10/2018 | 02/11/2018 | 192 | Mesa | 160:00 | Não
234343 | Andre Melo – Oficial | 25/10/2018 | 26/10/2018 | 24 | Gerador | 016:00 | Não
234325 | AAR Serviços | 25/10/2018 | 31/10/2018 | 144 | Porta da Frente de Loja | 048:00 | Não
234269 | Claudio - Oficial Guarapari | 24/10/2018 | 31/10/2018 | 168 | Porta de Alumínio | 048:00 | Não
234200 | LCE Engenharia | 24/10/2018 | 08/11/2018 | 360 | Estrutura | 080:00 | Não
234166 | Bruno Soares – Oficial | 24/10/2018 | 31/10/2018 | 168 | Ar condicionado Split | 016:00 | Não
234162 | Andre Melo – Oficial | 24/10/2018 | 31/10/2018 | 168 | Cadeira | 160:00 | Não
233975 | Claudio - Oficial Guarapari | 24/10/2018 | 31/10/2018 | 168 | Alvenaria | 080:00 | Não
233962 | Sandro Geraldino - Oficial Colatina | 24/10/2018 | 06/11/2018 | 312 | Instalação de Utensílios | 080:00 | Não
233957 | Sandro Geraldino - Oficial Colatina | 24/10/2018 | 06/11/2018 | 312 | Instalação de Utensílios | 080:00 | Não
233941 | Sandro Geraldino - Oficial Colatina | 24/10/2018 | 06/11/2018 | 312 | Instalação Elétrica | 032:00 | Não
233906 | Aires Mendonça – Oficial | 24/10/2018 | 26/10/2018 | 48 | Esgoto | 080:00 | Sim
233905 | Andre Melo – Oficial | 24/10/2018 | 26/10/2018 | 48 | Esgoto | 080:00 | Sim
233900 | Paulo Tavares – Oficial | 24/10/2018 | 31/10/2018 | 168 | Bebedouro (Filtro) | 032:00 | Não
233889 | Paulo Tavares – Oficial | 24/10/2018 | 31/10/2018 | 168 | Armário de Padaria | 048:00 | Não
233830 | Romildo Carvalho – Oficial | 24/10/2018 | 02/11/2018 | 216 | Mesa | 160:00 | Não
233756 | Bruno Soares – Oficial | 24/10/2018 | 06/11/2018 | 312 | Torneira | 080:00 | Não
233734 | Maq Clean Com. de Maquinas Equip. e a Aces | 24/10/2018 | 02/11/2018 | 216 | Maquina de lavar Chão | 032:00 | Não
233731 | Extil | 24/10/2018 | 02/11/2018 | 216 | Paleteira | 032:00 | Não
233711 | Paulo Tavares – Oficial | 24/10/2018 | 31/10/2018 | 168 | Instalação de Utensílios | 080:00 | Não
233434 | Romildo Carvalho – Oficial | 23/10/2018 | 02/11/2018 | 240 | Ralo entupido | 080:00 | Não
233385 | Andre Melo – Oficial | 23/10/2018 | 24/10/2018 | 24 | Instalação de Utensílios | 080:00 | Sim
233380 | Andre Melo – Oficial | 23/10/2018 | 24/10/2018 | 24 | Pia | 080:00 | Sim
233376 | Andre Melo – Oficial | 23/10/2018 | 24/10/2018 | 24 | Armário de escritório | 032:00 | Sim
233223 | Marcos Aurélio - São Mateus | 23/10/2018 | 06/11/2018 | 336 | Instalação Elétrica | 032:00 | Não
233080 | Bruno Soares – Oficial | 23/10/2018 | 31/10/2018 | 192 | Hidráulica | 080:00 | Não
233042 | Romildo Carvalho – Oficial | 23/10/2018 | 02/11/2018 | 240 | Ralo ( Troca) | 080:00 | Não
232920 | Bruno Soares – Oficial | 23/10/2018 | 31/10/2018 | 192 | Torneira | 080:00 | Não
232916 | Maq Clean Com. de Maquinas Equip. e a Aces | 23/10/2018 | 31/10/2018 | 192 | Maquina de lavar Chão | 032:00 | Não
232743 | Aires Mendonça – Oficial | 22/10/2018 | 31/10/2018 | 216 | Instalação de Utensílios | 080:00 | Não
232728 | Andre Melo – Oficial | 22/10/2018 | 31/10/2018 | 216 | Armário de Colaboradores | 048:00 | Não
232595 | Andre Melo – Oficial | 22/10/2018 | 31/10/2018 | 216 | Cadeira | 160:00 | Não
232588 | AAR Serviços | 22/10/2018 | 02/11/2018 | 264 | Telas | 048:00 | Não
232565 | Paulo Tavares – Oficial | 22/10/2018 | 31/10/2018 | 216 | Vaso Sanitário | 080:00 | Não
232499 | Aires Mendonça – Oficial | 22/10/2018 | 02/11/2018 | 264 | Dosador | 032:00 | Não
232466 | Andre Melo – Oficial | 22/10/2018 | 31/10/2018 | 216 | Vedação | 080:00 | Não
232447 | Paulo Tavares – Oficial | 22/10/2018 | 06/11/2018 | 360 | Estrutura | 080:00 | Não
232268 | Aires Mendonça – Oficial | 22/10/2018 | 31/10/2018 | 216 | Vaso Sanitário | 080:00 | Não
232266 | Maq Clean Com. de Maquinas Equip. e a Aces | 22/10/2018 | 31/10/2018 | 216 | Maquina de lavar Chão | 032:00 | Não
232257 | Andre Melo – Oficial | 22/10/2018 | 31/10/2018 | 216 | Bebedouro ( Vazamento) | 032:00 | Não
232184 | Andre Melo – Oficial | 22/10/2018 | 31/10/2018 | 216 | Vaso Sanitário | 080:00 | Não
232180 | Romildo Carvalho – Oficial | 22/10/2018 | 31/10/2018 | 216 | Torneira | 080:00 | Não
232173 | Bruno Soares – Oficial | 22/10/2018 | 31/10/2018 | 216 | Miquitório | 080:00 | Não
231987 | SS Divisórias | 20/10/2018 | 31/10/2018 | 264 | Forro ( Montagem) | 080:00 | Não
231960 | Bruno Soares – Oficial | 20/10/2018 | 31/10/2018 | 264 | Vaso Sanitário | 080:00 | Não
231955 | Bruno Soares – Oficial | 20/10/2018 | 31/10/2018 | 264 | Vedação | 080:00 | Não
231949 | Bruno Soares – Oficial | 20/10/2018 | 31/10/2018 | 264 | Vedação | 080:00 | Não
231924 | Aires Mendonça – Oficial | 20/10/2018 | 31/10/2018 | 264 | Pia | 080:00 | Não
231739 | Paulo Tavares – Oficial | 19/10/2018 | 06/11/2018 | 432 | Escada de Repositor ( 2 degraus) | 048:00 | Não
231672 | Paulo Tavares – Oficial | 19/10/2018 | 31/10/2018 | 288 | Extintor ( Manutenção) | 040:00 | Não
231622 | Bruno Soares – Oficial | 19/10/2018 | 06/11/2018 | 432 | Torneira | 080:00 | Não
231610 | Aires Mendonça – Oficial | 19/10/2018 | 31/10/2018 | 288 | Esgoto | 080:00 | Não
231599 | Romildo Carvalho – Oficial | 19/10/2018 | 31/10/2018 | 288 | Hidrante | 040:00 | Não
231549 | Bruno Soares – Oficial | 19/10/2018 | 31/10/2018 | 288 | Pia | 080:00 | Não
231513 | Vidraçaria Vidral | 19/10/2018 | 02/11/2018 | 336 | Vidro de Balcão | 032:00 | Não
231496 | Andre Melo – Oficial | 19/10/2018 | 31/10/2018 | 288 | Torneira | 080:00 | Não
231482 | Andre Melo – Oficial | 19/10/2018 | 31/10/2018 | 288 | Mesa | 160:00 | Não
231466 | Eletro Mar | 19/10/2018 | 31/10/2018 | 288 | Ar condicionado Split | 016:00 | Não
231464 | Bruno Soares – Oficial | 19/10/2018 | 31/10/2018 | 288 | Porta ( Madeira e Eucatex) | 080:00 | Não
231463 | Bruno Soares – Oficial | 19/10/2018 | 31/10/2018 | 288 | Alvenaria | 080:00 | Não
231460 | Bruno Soares – Oficial | 19/10/2018 | 31/10/2018 | 288 | Forro ( Montagem) | 080:00 | Não
231404 | Marcos Aurélio - São Mateus | 19/10/2018 | 06/11/2018 | 432 | Prensa de papelão ( Talha) | 120:00 | Não
231392 | Aires Mendonça – Oficial | 19/10/2018 | 31/10/2018 | 288 | Vaso Sanitário | 080:00 | Não
231390 | Marcos Aurélio - São Mateus | 19/10/2018 | 06/11/2018 | 432 | Prensa de papelão ( Cabo de aço) | 032:00 | Não
231382 | Maq Clean Com. de Maquinas Equip. e a Aces | 19/10/2018 | 31/10/2018 | 288 | Maquina de lavar Chão | 032:00 | Não
231353 | Paulo Tavares – Oficial | 19/10/2018 | 31/10/2018 | 288 | Porta ( Madeira e Eucatex) | 080:00 | Não
231073 | Andre Melo – Oficial | 18/10/2018 | 31/10/2018 | 312 | Vazamento no telhado/calha | 080:00 | Não
231072 | Paulo Tavares – Oficial | 18/10/2018 | 31/10/2018 | 312 | Torneira | 080:00 | Não
231063 | Andre Melo – Oficial | 18/10/2018 | 31/10/2018 | 312 | Pintura e demarcação | 080:00 | Não
231031 | Romildo Carvalho – Oficial | 18/10/2018 | 31/10/2018 | 312 | Sifão | 080:00 | Não
231008 | Paulo Tavares – Oficial | 18/10/2018 | 31/10/2018 | 312 | Troca de Papeleira | 080:00 | Não
230970 | Claudio - Oficial Guarapari | 18/10/2018 | 31/10/2018 | 312 | Forro ( Montagem) | 080:00 | Não
230967 | Vidraçaria Vidral | 18/10/2018 | 02/11/2018 | 360 | Vidro de Balcão | 032:00 | Não
230939 | Aires Mendonça – Oficial | 18/10/2018 | 31/10/2018 | 312 | Instalação de Utensílios | 080:00 | Não
230869 | Paulo Tavares – Oficial | 18/10/2018 | 31/10/2018 | 312 | Porta de Alumínio | 048:00 | Não
230843 | Extil | 18/10/2018 | 31/10/2018 | 312 | Paleteira | 032:00 | Não
230833 | Andre Melo – Oficial | 18/10/2018 | 31/10/2018 | 312 | Forro ( Montagem) | 080:00 | Não
230720 | Paulo Tavares – Oficial | 17/10/2018 | 31/10/2018 | 336 | Vazamento no balcão | 080:00 | Não
230709 | Romildo Carvalho – Oficial | 17/10/2018 | 31/10/2018 | 336 | Troca de Saboneteira | 080:00 | Não
230698 | Bruno Soares – Oficial | 17/10/2018 | 31/10/2018 | 336 | Balcão de Bolo | 016:00 | Não
230638 | Andre Melo – Oficial | 17/10/2018 | 31/10/2018 | 336 | Troca de Saboneteira | 080:00 | Não
230634 | Andre Melo – Oficial | 17/10/2018 | 31/10/2018 | 336 | Mesa | 160:00 | Não
230632 | Andre Melo – Oficial | 17/10/2018 | 31/10/2018 | 336 | Acabamento Civil | 080:00 | Não
230630 | Andre Melo – Oficial | 17/10/2018 | 31/10/2018 | 336 | Armário de Colaboradores | 048:00 | Não
230613 | Paulo Tavares – Oficial | 17/10/2018 | 31/10/2018 | 336 | Porta de Alumínio | 048:00 | Não
230561 | Eletro Mar | 17/10/2018 | 31/10/2018 | 336 | Ar condicionado Split | 016:00 | Não
230542 | Radier Serviços | 17/10/2018 | 06/11/2018 | 480 | Troca de Piso | 080:00 | Não
230490 | Romildo Carvalho – Oficial | 17/10/2018 | 31/10/2018 | 336 | Hidráulica | 080:00 | Não
230488 | Eletrix Automação | 17/10/2018 | 30/10/2018 | 312 | Painel de Senha | 032:00 | Não
230484 | Romildo Carvalho – Oficial | 17/10/2018 | 31/10/2018 | 336 | Hidráulica | 080:00 | Não
230460 | Paulo Tavares – Oficial | 17/10/2018 | 31/10/2018 | 336 | Troca de Piso | 080:00 | Não
230425 | Andre Melo – Oficial | 17/10/2018 | 31/10/2018 | 336 | Vaso Sanitário | 080:00 | Não
230424 | Andre Melo – Oficial | 17/10/2018 | 31/10/2018 | 336 | Vaso Sanitário | 080:00 | Não
230408 | Valcleide Silva - Oficial São Mateus | 17/10/2018 | 31/10/2018 | 336 | Acabamento Civil | 080:00 | Não
230350 | Polyvac | 17/10/2018 | 02/11/2018 | 384 | Máquina a Vácuo | 032:00 | Não
230304 | Paulo Tavares – Oficial | 17/10/2018 | 31/10/2018 | 336 | Suporte de Senha | 048:00 | Não
230285 | Andre Melo – Oficial | 17/10/2018 | 31/10/2018 | 336 | Cadeira | 160:00 | Não
230132 | Bruno Soares – Oficial | 16/10/2018 | 31/10/2018 | 360 | Hidráulica | 080:00 | Não
230016 | Andre Melo – Oficial | 16/10/2018 | 31/10/2018 | 360 | Mesa | 160:00 | Não
229997 | Aires Mendonça – Oficial | 16/10/2018 | 31/10/2018 | 360 | Porta ( Madeira e Eucatex) | 080:00 | Não
229989 | Sandro Geraldino - Oficial Colatina | 16/10/2018 | 02/11/2018 | 408 | Vidro de Balcão | 032:00 | Não
229958 | Claudio - Oficial Guarapari | 16/10/2018 | 31/10/2018 | 360 | Forçador/Evaporador | 016:00 | Não
229954 | LCE Engenharia | 16/10/2018 | 08/11/2018 | 552 | Troca de Piso | 080:00 | Não
229951 | Polyvac | 16/10/2018 | 31/10/2018 | 360 | Máquina a Vácuo | 032:00 | Não
229950 | Romildo Carvalho – Oficial | 16/10/2018 | 02/11/2018 | 408 | Pia | 080:00 | Não
229946 | Romildo Carvalho – Oficial | 16/10/2018 | 31/10/2018 | 360 | Troca de forro | 080:00 | Não
229944 | Romildo Carvalho – Oficial | 16/10/2018 | 31/10/2018 | 360 | Telas | 048:00 | Não
229938 | Marcos Aurélio - São Mateus | 16/10/2018 | 06/11/2018 | 504 | Instalação Elétrica | 032:00 | Não
229917 | Bruno Soares – Oficial | 16/10/2018 | 31/10/2018 | 360 | Miquitório | 080:00 | Não
229897 | Paulo Tavares – Oficial | 16/10/2018 | 31/10/2018 | 360 | Troca de forro | 080:00 | Não
229815 | Andre Melo – Oficial | 16/10/2018 | 31/10/2018 | 360 | Troca de forro | 080:00 | Não
229761 | Paulo Tavares – Oficial | 16/10/2018 | 31/10/2018 | 360 | Instalação de Utensílios | 080:00 | Não
229751 | Paulo Tavares – Oficial | 16/10/2018 | 31/10/2018 | 360 | Mesa do Refeitório | 120:00 | Não
229739 | Bruno Soares – Oficial | 16/10/2018 | 31/10/2018 | 360 | Bebedouro ( Troca de torneira) | 032:00 | Não
229728 | Paulo Tavares – Oficial | 16/10/2018 | 31/10/2018 | 360 | Torneira | 080:00 | Não
229715 | Paulo Tavares – Oficial | 16/10/2018 | 31/10/2018 | 360 | Troca de Piso | 080:00 | Não
229698 | Aires Mendonça – Oficial | 16/10/2018 | 31/10/2018 | 360 | Pintura e demarcação | 080:00 | Não
229603 | CA Manutenção | 15/10/2018 | 18/10/2018 | 72 | Fogão | 080:00 | Sim
229599 | Eletrix Automação | 15/10/2018 | 31/10/2018 | 384 | Microfone | 032:00 | Não
229462 | Vidraçaria Vidral | 15/10/2018 | 06/11/2018 | 528 | Acrílico | 032:00 | Não
229432 | Bruno Soares – Oficial | 15/10/2018 | 31/10/2018 | 384 | Balcão de Pão | 032:00 | Não
229408 | Romildo Carvalho – Oficial | 15/10/2018 | 31/10/2018 | 384 | Pia | 080:00 | Não
229407 | Valcleide Silva - Oficial São Mateus | 15/10/2018 | 31/10/2018 | 384 | Vaso Sanitário | 080:00 | Não
229375 | Paulo Tavares – Oficial | 15/10/2018 | 31/10/2018 | 384 | Vaso Sanitário | 080:00 | Não
229372 | Paulo Tavares – Oficial | 15/10/2018 | 31/10/2018 | 384 | Troca de Papeleira | 080:00 | Não
229363 | Romildo Carvalho – Oficial | 15/10/2018 | 31/10/2018 | 384 | Ar condicionado Split | 016:00 | Não
229131 | Paulo Tavares – Oficial | 15/10/2018 | 31/10/2018 | 384 | Troca de Saboneteira | 080:00 | Não
229126 | Valcleide Silva - Oficial São Mateus | 15/10/2018 | 31/10/2018 | 384 | Instalação de Utensílios | 080:00 | Não
229124 | Bruno Soares – Oficial | 15/10/2018 | 31/10/2018 | 384 | Troca de Papeleira | 080:00 | Não
229122 | Valcleide Silva - Oficial São Mateus | 15/10/2018 | 31/10/2018 | 384 | Instalação de Utensílios | 080:00 | Não
229116 | Andre Melo – Oficial | 15/10/2018 | 31/10/2018 | 384 | Esgoto | 080:00 | Não
229088 | Paulo Tavares – Oficial | 15/10/2018 | 31/10/2018 | 384 | Bebedouro ( Vazamento) | 032:00 | Não
240658 | Polyvac | 07/11/2018 | 09/11/2018 | 48 | Máquina a Vácuo | 032:00 | Não
238444 | Maq Clean Com. de Maquinas Equip. e a Aces | 01/11/2018 | 07/11/2018 | 144 | Maquina de lavar Chão | 032:00 | Não
237547 | Maq Clean Com. de Maquinas Equip. e a Aces | 31/10/2018 | 06/11/2018 | 144 | Maquina de lavar Chão | 032:00 | Não
234890 | Lico | 25/10/2018 | 08/11/2018 | 336 | Esteira | 016:00 | Não
233528 | Paulo Tavares – Oficial | 23/10/2018 | 24/10/2018 | 24 | Bebedouro (Filtro) | 032:00 | Sim
231154 | Eletro Mar | 18/10/2018 | 02/11/2018 | 360 | Ar Condicionado Central | 016:00 | Não
231070 | Eletrix Automação | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 96 | Porta de Alumínio | 048:00 | Não
230837 | Paulo Tavares – Oficial | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 0 | Balcão de Laticínios | 016:00 | Sim
229940 | LCE Engenharia | 16/10/2018 | 05/11/2018 | 480 | Troca de Piso | 080:00 | Não