## Dados
Solicitações | Situação | Localização | Técnico | Inicio | Fim | Item | SLA | SLA Consumido | Dentro do prazo?
237771 | Fechado | Aprovar conclusão | ms.deamorim | 31/10/2018 |  | Suporte de Japona | 048:00 | 951:58 | Não
237638 | Fechado | Aprovar conclusão | marcos.refrigeracaomdb | 31/10/2018 |  | Câmara de Resfriado de Carnes | 016:00 | 136:52 | Não
237590 | Em aberto | Acompanharmento da Execução | AAR Serviços | 31/10/2018 |  | Vedação | 080:00 | - | -
237568 | Fechado | Aprovar conclusão | solicitacao.lr | 31/10/2018 |  | Modeladora | 016:00 | 2:46 | Sim
237562 | Fechado | Aprovar conclusão | marcelo.silva | 31/10/2018 |  | Tomadas | 032:00 | 146:25 | Não
237508 | Fechado | Aprovar conclusão | solicitacao.lr | 31/10/2018 |  | Serra Fita | 016:00 | 19:8 | Não
237463 | Fechado | Aprovar conclusão | solicitacao.lr | 31/10/2018 |  | Amaciador de Bife | 016:00 | 1:56 | Sim
237435 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 31/10/2018 |  | Cadeira | 160:00 | - | -
237340 | Fechado | Aprovar conclusão | marcos.refrigeracaomdb | 31/10/2018 |  | Câmara de Resfriado de Carnes | 016:00 | 550:31 | Não
237318 | Fechado | Aprovar conclusão | Vidraçaria Vidral | 31/10/2018 |  | Vidro de Balcão | 032:00 | 74:27 | Não
237311 | Fechado | Aprovar conclusão | aline.costa | 31/10/2018 |  | Extintor ( Manutenção) | 040:00 | 73:58 | Não
237309 | Em aberto | Acompanharmento da Execução | Extinvila | 31/10/2018 |  | Extintor ( Recarga) | 040:00 | - | -
237305 | Fechado | Aprovar conclusão | marcelo.silva | 31/10/2018 |  | Instalação Elétrica | 032:00 | 75:17 | Não
237289 | Fechado | Aprovar conclusão | solicitacao.lr | 31/10/2018 |  | Resinite | 016:00 | 8:41 | Sim
237243 | Em aberto | Acompanharmento da Execução | M Denadai | 31/10/2018 |  | Porta de Câmaras Frigorificas ( Sistema de Abrir e Fechar) | 048:00 | - | -
237238 | Fechado | Aprovar conclusão | solicitacao.lr | 31/10/2018 |  | Fatiador de Frios | 016:00 | 502:40 | Não
237195 | Fechado | Aprovar conclusão | marcos.refrigeracaomdb | 31/10/2018 |  | Balcão de Cortes Especiais | 016:00 | 143:45 | Não
237192 | Em aberto | Acompanharmento da Execução | M Denadai | 31/10/2018 |  | Gôndola | 080:00 | - | -
237190 | Fechado | Aprovar conclusão | solicitacao.lr | 31/10/2018 |  | Forno Turbo | 016:00 | 216:57 | Não
237145 | Fechado | Aprovar conclusão | jefferson.elebraselevadores | 30/10/2018 |  | Elevador de Carga | 016:00 | 15:4 | Sim
237128 | Fechado | Aprovar conclusão | akiana.santos | 30/10/2018 |  | Alvenaria | 080:00 | 1008:22 | Não
237084 | Em aberto | Execução da Solicitação | V.Abrantes | 30/10/2018 |  | Ar Condicionado Central | 016:00 | - | -
237029 | Fechado | Aprovar conclusão | jefferson.elebraselevadores | 30/10/2018 |  | Elevador de Carga | 016:00 | 19:27 | Não
236911 | Em aberto | Acompanharmento da Execução | SS Divisórias | 30/10/2018 |  | Divisórias ( PVC) | 080:00 | - | -
236908 | Fechado | Aprovar conclusão | gean.vieira | 30/10/2018 |  | Pia | 080:00 | 432:17 | Não
236847 | Fechado | Aprovar conclusão | carlos.simoes | 30/10/2018 |  | Ilha de Congelados | 016:00 | 32:4 | Não
236553 | Em aberto | Acompanharmento da Execução | Extinvila | 29/10/2018 |  | Extintor ( Recarga) | 040:00 | - | -
236484 | Fechado | Aprovar conclusão | ms.deamorim | 29/10/2018 |  | Suporte de Balança | 048:00 | 985:13 | Não
236290 | Fechado | Aprovar conclusão | Extil | 29/10/2018 |  | Paleteira | 032:00 | 218:52 | Não
236023 | Em aberto | Acompanharmento da Execução | M Denadai | 29/10/2018 |  | Porta de Câmaras Frigorificas ( Sistema de Abrir e Fechar) | 048:00 | - | -
236011 | Em aberto | Acompanharmento da Execução | LR Manutenção | 29/10/2018 |  | Self Service | 016:00 | - | -
235997 | Fechado | Aprovar conclusão | marcos.refrigeracaomdb | 29/10/2018 |  | Ilha de Congelados | 016:00 | 45:55 | Não
235960 | Fechado | Aprovar conclusão | ubirajara.silva | 29/10/2018 |  | Balcão de Carne Bovina | 016:00 | 41:54 | Não
235945 | Fechado | Aprovar conclusão | solicitacao.lr | 29/10/2018 |  | Fatiador de Frios | 016:00 | 53:0 | Não
235924 | Em aberto | Acompanharmento da Execução | LR Manutenção | 29/10/2018 |  | Self Service | 016:00 | - | -
235922 | Fechado | Aprovar valor execução | Radier Serviços | 29/10/2018 |  | Troca de Piso | 080:00 | 551:10 | Não
235895 | Fechado | Aprovar conclusão | marcos.refrigeracaomdb | 29/10/2018 |  | Balcão de Margarina | 016:00 | 48:34 | Não
235722 | Fechado | Aprovar conclusão | Maq Clean Com. de Maquinas Equip. e a Aces | 27/10/2018 |  | Maquina de lavar Chão | 032:00 | 198:33 | Não
235719 | Fechado | Aprovar conclusão | marcelo.silva | 27/10/2018 |  | Iluminação | 032:00 | 75:10 | Não
235337 | Fechado | Aprovar conclusão | Aires Mendonça – Oficial | 26/10/2018 |  | Troca de forro | 080:00 | 149:49 | Não
235326 | Fechado | Aprovar conclusão | Radier Serviços | 26/10/2018 |  | Infiltração | 080:00 | 144:58 | Não
235300 | Em aberto | Acompanharmento da Execução | Extinvila | 26/10/2018 |  | Extintor ( Manutenção) | 040:00 | - | -
235256 | Em aberto | Acompanharmento da Execução | Zincar | 26/10/2018 |  | Carro Prancha | 048:00 | - | -
235234 | Em aberto | Acompanharmento da Execução | Zincar | 26/10/2018 |  | Carro Gaiola ( Aço) | 048:00 | - | -
235150 | Fechado | Aprovar conclusão | solicitacao.lr | 26/10/2018 |  | Fatiador de Frios | 016:00 | 267:17 | Não
235039 | Fechado | Aprovar conclusão | jefferson.elebraselevadores | 26/10/2018 |  | Elevador de Carga | 016:00 | 21:3 | Não
234971 | Fechado | Aprovar conclusão | jefferson.elebraselevadores | 26/10/2018 |  | Elevador de Carga | 016:00 | 28:22 | Não
234964 | Em aberto | Acompanharmento da Execução | Vitor da Silva Abrantes | 26/10/2018 |  | Ar condicionado Split | 016:00 | - | -
234862 | Fechado | Aprovar conclusão | jefferson.elebraselevadores | 25/10/2018 |  | Elevador de Padaria | 016:00 | 43:35 | Não
234859 | Fechado | Aprovar conclusão | jefferson.elebraselevadores | 25/10/2018 |  | Elevador de Padaria | 016:00 | 12:9 | Sim
234811 | Em aberto | Execução da Solicitação | mayara.gomes | 25/10/2018 |  | Lava louça | 24 | - | -
234730 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 25/10/2018 |  | Acrílico | 032:00 | - | -
234721 | Fechado | Aprovar conclusão | marcelo.silva | 25/10/2018 |  | Balcão de Laticínios | 016:00 | 125:16 | Não
234716 | Fechado | Aprovar conclusão | gean.vieira | 25/10/2018 |  | Porta ( Madeira e Eucatex) | 080:00 | 73:4 | Sim
234714 | Fechado | Aprovar conclusão | gean.vieira | 25/10/2018 |  | Porta de Câmaras Frigorificas ( Sistema de Abrir e Fechar) | 048:00 | 432:45 | Não
234701 | Fechado | Aprovar conclusão | thuanny.reisen | 25/10/2018 |  | Maquina de lavar Chão | 032:00 | 408:28 | Não
234695 | Em aberto | Acompanharmento da Execução | Zincar | 25/10/2018 |  | Carro Gaiola ( Aço) | 048:00 | - | -
234639 | Fechado | Aprovar conclusão | solicitacao.lr | 25/10/2018 |  | Fatiador de Pão de Forma | 016:00 | 19:17 | Não
234636 | Fechado | Aprovar conclusão | solicitacao.lr | 25/10/2018 |  | Serra Fita | 016:00 | 18:24 | Não
234606 | Fechado | Aprovar conclusão | marcos.refrigeracaomdb | 25/10/2018 |  | Balcão de Resfriados | 016:00 | 98:13 | Não
234569 | Fechado | Aprovar valor execução | Vidraçaria Vidral | 25/10/2018 |  | Vidro de Balcão | 032:00 | 97:26 | Não
234501 | Fechado | Aprovar conclusão | solicitacao.lr | 25/10/2018 |  | Serra Fita | 016:00 | 21:49 | Não
234491 | Fechado | Aprovar conclusão | Paulo Tavares – Oficial | 25/10/2018 |  | Sala de Preparo de Frios ( Queijo, Pizza) | 016:00 | 240:45 | Não
234483 | Fechado | Aprovar conclusão | solicitacao.lr | 25/10/2018 |  | Forno Lastro | 016:00 | 22:22 | Não
234411 | Em aberto | Acompanharmento da Execução | LCE Engenharia | 25/10/2018 |  | Troca de forro | 080:00 | - | -
234345 | Em aberto | Acompanharmento da Execução | Extinvila | 25/10/2018 |  | Hidrante | 040:00 | - | -
234142 | Fechado | Aprovar conclusão | Andre Melo – Oficial | 24/10/2018 |  | Instalação de Utensílios | 080:00 | 22:39 | Sim
233898 | Em aberto | Execução da Solicitação | mayara.gomes | 24/10/2018 |  | Ilha de Congelados | 016:00 | - | -
233845 | Fechado | Aprovar conclusão | solicitacao.lr | 24/10/2018 |  | Moedor | 016:00 | 22:53 | Não
233841 | Fechado | Aprovar conclusão | solicitacao.lr | 24/10/2018 |  | Serra Fita | 016:00 | 54:26 | Não
233447 | Fechado | Aprovar conclusão | marcos.refrigeracaomdb | 23/10/2018 |  | Câmara de Congelados de Frango | 016:00 | 41:19 | Não
233256 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 23/10/2018 |  | Extintor ( Manutenção) | 040:00 | - | -
233250 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 23/10/2018 |  | Escada de Repositor ( 2 degraus) | 048:00 | - | -
233243 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 23/10/2018 |  | Escada de aluminio | 032:00 | - | -
233181 | Fechado | Aprovar conclusão | marcos.refrigeracaomdb | 23/10/2018 |  | Câmara de FLV | 016:00 | 45:9 | Não
233168 | Em aberto | Acompanharmento da Execução | Paulo Tavares – Oficial | 23/10/2018 |  | Pintura e demarcação | 080:00 | - | -
233067 | Fechado | Aprovar conclusão | jefferson.elebraselevadores | 23/10/2018 |  | Elevador de Carga | 016:00 | 4:36 | Sim
232969 | Fechado | Aprovar conclusão | gean.vieira | 23/10/2018 |  | Acabamento Civil | 080:00 | 29:0 | Sim

## Informações
Geral
Total | Total Ativos | Abertos em Dezembro | Total de solicitações finalizadas | Percentual de Atendimento | Finalizadas dentro do prazo | Finalizadas fora do prazo | Canceladas
78 | 78 | 0 | 53 | 68 % | 9 | 44 | 0
Técnicos Civis | Solicitações |  | Técnicos Elétrica | Solicitações |  | Técnicos Mecânica | Solicitações
Aires Mendonça – Oficial | 1 |  | marcelo.silva | 4 |  | gean.vieira | 4
Paulo Tavares – Oficial | 1 |  | carlos.simoes | 1 |  | Total | 4
Andre Melo – Oficial | 1 |  | ubirajara.silva | 1
Total | 3 |  | Total | 6

## Junção
Técnico | Total de chamados | Dentro do prazo | Porcetagem | Fora do prazo
ms.deamorim | 2 | 0 | 0 % | 2
marcos.refrigeracaomdb | 8 | 0 | 0 % | 8
solicitacao.lr | 14 | 3 | 21 % | 11
marcelo.silva | 4 | 0 | 0 % | 4
Vidraçaria Vidral | 2 | 0 | 0 % | 2
aline.costa | 1 | 0 | 0 % | 1
jefferson.elebraselevadores | 7 | 3 | 43 % | 4
akiana.santos | 1 | 0 | 0 % | 1
gean.vieira | 4 | 2 | 50 % | 2
carlos.simoes | 1 | 0 | 0 % | 1
Extil | 1 | 0 | 0 % | 1
ubirajara.silva | 1 | 0 | 0 % | 1
Radier Serviços | 2 | 0 | 0 % | 2
Maq Clean Com. de Maquinas Equip. e a Aces | 1 | 0 | 0 % | 1
Aires Mendonça – Oficial | 1 | 0 | 0 % | 1
thuanny.reisen | 1 | 0 | 0 % | 1
Paulo Tavares – Oficial | 1 | 0 | 0 % | 1
Andre Melo – Oficial | 1 | 1 | 100 % | 0